## 开发计划总览
paopao 电商系统开发计划表
总功能点 | 小程序端 | 后台管理端 | 核心流程
64 | 24 | 40 | 9
序号 | 模块名称 | 端 | 功能点数 | 优先级 | 预计工时(h) | 状态
1 | 登录/注册 | 小程序端 | 3 | P1 | 16 | 待开发
2 | 首页模块 | 小程序端 | 11 | P1 | 40 | 待开发
3 | 会员中心 | 小程序端 | 4 | P1 | 32 | 待开发
4 | 商城模块 | 小程序端 | 3 | P1 | 24 | 待开发
5 | 购物车 | 小程序端 | 3 | P1 | 16 | 待开发
6 | 我的页面 | 小程序端 | 10 | P1 | 32 | 待开发
7 | 首页统计 | 后台管理端 | 2 | P1 | 8 | 待开发
8 | 会员管理 | 后台管理端 | 2 | P1 | 16 | 待开发
9 | 商品管理 | 后台管理端 | 5 | P1 | 40 | 待开发
10 | 比赛活动 | 后台管理端 | 2 | P1 | 24 | 待开发
11 | 预约管理 | 后台管理端 | 1 | P2 | 8 | 待开发
12 | 营销模块 | 后台管理端 | 5 | P2 | 32 | 待开发
13 | 系统管理 | 后台管理端 | 3 | P2 | 16 | 待开发
14 | 财务模块 | 后台管理端 | 6 | P1 | 32 | 待开发

## 小程序端详细计划
小程序端（用户端）功能开发计划
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 预计工时(h) | 关联流程 | 备注
1 | 登录注册 | 手机短信验证码登录/注册 | 可通过手机短信验证方式注册，修改密码 | P1 | 8 | 用户注册与登录流程
2 | 登录注册 | 微信授权登录/注册 | 可直接通过微信账号注册进入小程序 | P1 | 4 | 用户注册与登录流程
3 | 登录注册 | 隐私/政策协议 | 可自由上传修改文案内容 | P3 | 4 | 用户注册与登录流程
4 | 首页 | LOGO+小程序名称 | 可自由修改 | P1 | 2
5 | 首页 | 搜索 | 关键字搜索：可通过搜索栏搜索关键字查找到商城内相应商品（模糊查询） | P1 | 8 | 商品购物与支付流程
6 | 首页 | 消息通知 | 系统通知：所有小程序内订单状态变化及支付记录，佣金收入等通知 | P1 | 6
7 | 首页 | 轮播图 | 自定义替换图片：可自由设置图片尺寸规格 | P1 | 4
8 | 首页 | 精选商城入口 | 入口跳转至商城页面 | P2 | 2
9 | 首页 | 活动报名入口 | 活动列表：展示活动名称，活动时间等概要信息 | P1 | 6 | 活动报名流程
10 | 首页 | 穿线预约入口 | 显示门店名称、地址、营业时间，距离；点击定位跳转地图；点击电话拨打 | P1 | 8 | 穿线预约流程
11 | 首页 | 积分商城入口 | 显示总积分，可积分兑换的商品、查询兑换订单进度 | P1 | 8 | 积分商城与使用流程
12 | 首页 | 热销商品展示 | 展示购买率高的商品列表 | P2 | 4
13 | 首页 | 会员登录入口 | 点击跳转会员中心；点商品会员价跳转注册界面 | P1 | 4 | 会员开通与推广流程
14 | 首页 | 热门活动展示 | 后台设置的热门活动展示 | P2 | 4
15 | 首页 | 领券中心入口 | 优惠券领取入口 | P2 | 4 | 优惠券领取与使用流程
16 | 首页 | 积分签到 | 每天签到固定可获取X积分 | P2 | 6 | 积分商城与使用流程
17 | 会员中心 | 购买会员/会员升级 | 会员升级成为会员获取推广权益，线下收取下级会员费后录入注册 | P1 | 12 | 会员开通与推广流程
18 | 会员中心 | 分佣查看 | 自己下级在平台产生消费，会员可获得相应比例的分佣 | P1 | 8 | 佣金结算与提现流程
19 | 会员中心 | 分佣结算 | 订单完成货款到账后（过了售后期），佣金才能结算到上级账户 | P1 | 6 | 佣金结算与提现流程
20 | 会员中心 | 可提现佣金 | 申请提现至微信；设置提现时间和上限（单次200以上，每天不超过2000） | P1 | 6 | 佣金结算与提现流程
21 | 商城 | 商品搜索 | 关键字搜索查找到相应商品（模糊查询） | P1 | 6 | 商品购物与支付流程
22 | 商城 | 商品分类 | 三级分类导航 | P1 | 6
23 | 商城 | 商品详情 | 商品主图/视频、规格、价格等详情展示 | P1 | 12 | 商品购物与支付流程
24 | 购物车 | 商品列表展示 | 显示已添加的商品列表 | P1 | 4
25 | 购物车 | 购物车管理 | 删除选购商品 | P1 | 4
26 | 购物车 | 下单结算 | 多选商品下单支付，同一订单只收一笔快递费 | P1 | 8 | 商品购物与支付流程
27 | 我的 | 头像昵称设置 | 设置头像、昵称、性别、手机号、显示ID、注册时间 | P1 | 6
28 | 我的 | 消息中心 | 系统通知、公告消息 | P2 | 4
29 | 我的 | 设置页面 | 服务协议、隐私政策、版权信息、关于我们 | P2 | 4
30 | 我的 | 会员等级显示 | 展示当前会员等级 | P1 | 2
31 | 我的 | 我的钱包 | 余额充值功能 | P1 | 6
32 | 我的 | 我的积分 | 积分查询 | P1 | 2
33 | 我的 | 我的优惠券 | 已使用、未使用、已过期；显示已领取优惠券 | P1 | 6 | 优惠券领取与使用流程
34 | 我的 | 我的订单 | 全部订单：待支付、待发货、待收货、商品评价、申请售后（部分退款） | P1 | 12 | 商品购物与支付流程
35 | 我的 | 我的活动 | 已报名活动列表，可取消报名 | P1 | 6 | 活动报名流程
36 | 我的 | 分销推广入口 | 我的邀请人查看 | P1 | 4

## 后台管理端详细计划
后台管理端（Web端）功能开发计划
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 预计工时(h) | 关联流程 | 备注
1 | 首页统计 | 普通会员统计 | 普通会员人数统计 | P1 | 2
2 | 首页统计 | 趋势图 | 注册人数、会员人数趋势 | P1 | 6
3 | 会员管理 | 会员列表 | 普通会员：登录注册的用户信息，手机号、昵称、余额、积分等 | P1 | 8 | 后台管理核心流程
4 | 会员管理 | 会员权限设置 | VIP会员开通价格、会员时间、享受权限等 | P1 | 8
5 | 商城管理 | 商品管理 | 商品添加、上下架、商品规格设置（如服装码数，颜色等商品参数） | P1 | 16 | 后台管理核心流程
6 | 商城管理 | 批量导入导出 | 能实现线上导出导入数据，实现批量修改导入数据 | P1 | 8
7 | 商城管理 | 商品分销设置 | 商品单独设置分销佣金 | P1 | 6
8 | 商城管理 | 订单管理 | 商品订单：待支付，待发货，待收货，商品评价，退款/售后 | P1 | 12 | 后台管理核心流程
9 | 商城管理 | 商品品牌管理 | 品牌列表管理 | P2 | 4
10 | 商城管理 | 商品类型管理 | 三级分类管理 | P1 | 6
11 | 比赛活动 | 活动列表 | 添加比赛信息，限制报名人数，可设置热门；后台自定义参赛人员必填项；衣服尺码后台设置；限制报名人数或队伍数 | P1 | 16 | 后台管理核心流程
12 | 比赛活动 | 预约报名管理 | 活动报名人员管理 | P1 | 8
13 | 预约管理 | 预约订单查询 | 用户预约穿线订单，分门店查询 | P2 | 8 | 穿线预约流程
14 | 营销 | 优惠券管理 | 场地使用券、无门槛、满减券、折扣券；可设置优惠券指定发放给会员/非会员/单独某个账户 | P1 | 12 | 优惠券领取与使用流程
15 | 营销 | 优惠券使用记录 | 优惠券使用记录，核销门店等信息 | P1 | 6
16 | 营销 | 积分抵扣设置 | 积分抵扣规则配置 | P2 | 6
17 | 营销 | 积分商城管理 | 积分兑换商品管理 | P2 | 8 | 积分商城与使用流程
18 | 营销 | 轮播图管理 | 广告图替换 | P2 | 4
19 | 营销 | 系统公告发布 | 发布系统公告通知 | P2 | 4
20 | 系统管理 | 用户管理 | 添加系统用户账户 | P2 | 8 | 后台管理核心流程
21 | 系统管理 | 角色权限管理 | 用户角色权限设置 | P2 | 8
22 | 系统管理 | 门店管理 | 添加门店信息、账号、密码 | P2 | 8
23 | 财务 | 账务概况 | 订单、会员、分销分别进行数据统计，可按日期查询，可导出表格 | P1 | 12 | 后台管理核心流程
24 | 财务 | 充值记录查询 | 查询所有充值记录，可按账号、日期查询，可导出表格 | P1 | 6
25 | 财务 | 资金记录查询 | 查询所有账号资金账单，可按账号、日期查询，可导出表格 | P1 | 6
26 | 财务 | 积分记录查询 | 查询所有账号积分情况，可按账号、日期查询，可导出表格 | P1 | 6
27 | 财务 | 佣金提现审核 | 审核所有佣金提现申请 | P1 | 8 | 佣金结算与提现流程
28 | 财务 | 佣金记录查询 | 所有佣金账单，可按账号、日期查询，可导出表格 | P1 | 6

## 核心业务流程
系统核心业务流程
序号 | 流程名称 | 流程说明 | 涉及模块 | 关联页面 | 关键节点
1 | 用户注册与登录流程 | 用户进入小程序选择短信验证码登录或微信授权登录，阅读并同意隐私政策/服务协议后进入首页。需修改密码通过短信验证码重置。会员身份通过手机号匹配后激活。 | 登录注册、首页 | 登录页、首页 | 手机号验证 → 身份匹配 → 权限激活
2 | 会员开通与推广下级流程 | 用户购买会员支付198元注册费，会员获得推广权限。会员线下收取下级298元会员费后在平台为下级录入手机号。下级用该手机号登录系统自动匹配身份成为该会员下级。 | 会员中心、用户管理 | 会员中心、注册页 | 支付注册费 → 录入下级手机号 → 下级登录匹配
3 | 商品购物与支付流程 | 用户通过首页/商城搜索/分类查找商品，查看详情后加入购物车。购物车勾选商品统一结算，同一订单仅收一笔运费。完成支付生成待发货订单，商家发货用户收货后进入售后，售后期结束货款到账后佣金自动结算。 | 首页、商城、购物车、订单 | 商品详情、购物车、订单页 | 加入购物车 → 统一结算 → 支付发货 → 售后结算
4 | 积分商城与积分使用流程 | 用户每日签到获得固定积分。进入积分商城查看总积分与可兑商品/优惠券。积分充足直接兑换，积分不足积分+补差价兑换。提交兑换订单后平台审核/配送。 | 首页、积分商城 | 积分商城页、兑换订单页 | 每日签到 → 积分累积 → 兑换商品/优惠券
5 | 佣金结算与提现流程 | 下级完成订单并过售后期后佣金结算至可提现佣金。会员进入会员中心查看可提现金额，发起提现至绑定微信（遵守200元起/单日上限2000元规则）。后台审核提现申请，审核通过资金到账用户微信。 | 会员中心、财务 | 会员中心、提现申请页 | 订单完成 → 佣金结算 → 申请提现 → 后台审核
6 | 活动报名流程 | 用户在首页查看活动列表（名称、时间、人数限制），选择活动填写后台设置的必填信息（尺码等），提交报名后可在我的服务查看/取消报名。 | 首页、我的-我的活动 | 活动列表页、报名表单页 | 查看活动 → 填写信息 → 提交报名 → 查看/取消
7 | 穿线预约流程 | 用户进入穿线预约查看门店列表（名称、地址、距离、营业时间），支持按门店名称搜索。点击地址跳转地图，点击电话直接拨号。选择门店提交预约生成预约订单，后台按门店查询预约订单进行核销服务。 | 首页、预约管理 | 门店列表页、预约订单页 | 查看门店 → 选择预约 → 生成订单 → 门店核销
8 | 优惠券领取与使用流程 | 用户从首页进入领券中心领取优惠券（满减/无门槛/折扣），在我的优惠券查看未使用/已使用/已过期。下单时自动匹配可用券抵扣金额。后台可定向发券给会员/非会员/指定用户并记录使用与核销信息。 | 首页、营销、订单 | 领券中心、我的优惠券、订单页 | 领取优惠券 → 下单匹配 → 抵扣金额 → 核销记录
9 | 后台管理核心流程 | 包含商品与订单管理（商品添加/上下架/规格/佣金，订单状态处理）、会员与分销管理（会员信息/价格/权限，下级关系与佣金跟踪）、活动与预约管理（创建活动/查看名单/处理预约）、营销与内容配置（轮播图/公告/积分/优惠券/积分商城）、财务与数据统计（按日期统计/导出/审核提现/查询记录）、系统权限管理（后台用户/角色权限/门店管理）等六大模块。 | 所有后台模块 | 各后台管理页面 | 全链路业务支撑

## 开发里程碑
开发里程碑计划
阶段 | 里程碑名称 | 主要交付物 | 包含模块 | 预计周期 | 开始日期 | 结束日期 | 状态
Phase 1 | 基础架构搭建 | 完成项目框架搭建、数据库设计、API接口定义 | 整体架构 | 2周 | Day 1 | Day 14 | 待启动
Phase 2 | 用户端核心功能 | 登录注册、首页框架、商城基础功能 | 登录注册、首页、商城 | 3周 | Day 15 | Day 35 | 待启动
Phase 3 | 交易核心功能 | 购物车、订单流程、支付集成 | 购物车、订单、支付 | 2周 | Day 36 | Day 49 | 待启动
Phase 4 | 会员与分销系统 | 会员中心、佣金体系、提现功能 | 会员中心、财务 | 2周 | Day 50 | Day 63 | 待启动
Phase 5 | 营销与活动 | 优惠券、积分商城、活动报名 | 营销、比赛活动 | 2周 | Day 64 | Day 77 | 待启动
Phase 6 | 后台管理端 | 商品管理、订单管理、会员管理、财务统计 | 后台所有模块 | 3周 | Day 78 | Day 98 | 待启动
Phase 7 | 系统集成测试 | 全链路测试、Bug修复、性能优化 | 全部模块 | 2周 | Day 99 | Day 112 | 待启动
Phase 8 | 上线部署 | 生产环境部署、数据迁移、上线文档 | 全部模块 | 1周 | Day 113 | Day 119 | 待启动